## Objetivo
Informatizar dados e registros vitais da plantação para que o produtor tome decisões mais acertivas e tenha um controle mais amplo de seu cultivo.

## Planejamento
Documento de contexto Análise Macro ambiental | x
Público alvo | x
Análise econômica | x
Análise tecnológica | x
Justifica de negócio | x
solução de negócio | x
Regra de negócio | definir
Metodologia | definir
Escopo | Documento de funcionalidade
Requisitos | redefinir
classificações
BackLog | redefinir
classificações
sprint2 BackLog | definir
classificações
calculo de produtividade

## Requisitos
IdEntrega | IdRequisito | Requisitos | Classificação | Func. ÑFunc.
E1 | R1 | Rodar Arduino | Essencial | ÑFunc.
E2 | R2 | Tabela para dados da temperatura | Essencial | ÑFunc.
E2 | R3 | Tabela para dados de cadastro PF | Essencial | ÑFunc.
E2 | R4 | Tabela para dados para cadastro de espécies de pimentas e informações de características e cultivo | Essencial | ÑFunc.
E2 | R5 | Tabela para dados da plantação que a PF cadastrada realizar | Essencial | ÑFunc.
E3 | R6 | Home (quem somos, missão, visão e valores) e equipe | Desejável | ÑFunc.
E3 | R7 | Tela de cadastro | Essencial | Func.
E3 | R8 | Tela de login | Essencial | Func.
E3 | R9 | Tela de contato | Desejável | Func.
E3 | R10 | Tela de simulação financeira | Desejável | Func.
E3 | R11 | Botão para Direcionar para a o site da aplicação | Essencial | Func.
E4 | R12 | Tela de login PF | Essencial | Func.
E4 | R13 | Tela de cadastro do plantio (associar com PF para depois logar de uma vez só) | Essencial | Func.
E4 | R14 | Tela de lembretes (aqui o usuário recebera os lembretes de poda, rega, controle de pragas e adubação) e inserção de eventos naturais | Essencial | Func.
E4 | R15 | Tela com Time line para visualização dos dados, lembretes e eventos registrados. | Essencial | Func.
E4 | R16 | Modelo de exibição de dados (gráficos) | Desejável | ÑFunc.

## Escopo Arquitetura
IdEntrega | Entrega
E1 | Captação de dados através do sensor Arduino
E2 | Estrutura para armazenagem dos dados de sensor, conhecimento sobre pimentas, cadastro de PF em um SGBD (MySQL)
E3 | Página WEB institucional
E4 | Página Web Bob Pepper Assistente de cultivo
E5 | Apresentação

## BackLog
IdEntrega | IdRequisito | Requisitos | Classificação | Func. ÑFunc. | Concluído
E1 | R1 | Rodar Arduino | Essencial | ÑFunc. | Sim
E2 | R2 | Criar tabela para dados da temperatura | Essencial | ÑFunc. | Sim
E2 | R3 | Criar tabela para dados de cadastro PF | Essencial | ÑFunc. | Sim
E2 | R4 | Criar tabela para dados para cadastro de espécies de pimentas e informações de características e cultivo | Essencial | ÑFunc. | Sim
E2 | R5 | Criar tabela para dados da plantação que a PF cadastrada realizar | Essencial | ÑFunc. | Sim
E2 | R6 | Modelo lógico BD | Essencial | ÑFunc. | Sim
E2 | R7 | Modelo conceitual do BD | Essencial | ÑFunc. | Sim
E2 | R8 | Script de criação do Banco | Essencial | Func. | Sim
E3 | R9 | Home - quem somos, contato, financeiro, login e equipe | Essencial | ÑFunc. | Sim
E3 | R10 | Tela Sobre
E3 | R11 | Tela de cadastro de usuário | Essencial | Func. | Sim
E3 | R12 | Tela de login | Essencial | Func. | Sim
E3 | R13 | Tela de contato | Desejável | Func. | Sim
E3 | R14 | Tela de simulação financeira | Essencial | Func. | Sim
E4 | R15 | Tela de cadastro do plantio | Essencial | Func. | Não
E4 | R16 | Tela de lembretes (aqui o usuário recebera os lembretes de poda, rega, controle de pragas e adubação) e inserção de eventos naturais | Essencial | Func. | Não
E4 | R17 | Modelo de exibição de dados (gráficos) | Desejável | ÑFunc. | Sim
E4 | R18 | Site estático Dashboard | Essencial | Func. | Sim
E5 | R19 | Modelo de página inicial do sistema - PPT | Importante | ÑFunc. | Sim
E5 | R20 | HLD do Projeto | Essencial | ÑFunc. | Sim
E5 | R21 | LLD do Projeto | Essencial | ÑFunc. | Sim
E5 | R22 | Teste Integrado (Arduino+DB) + API local com Node.JS | Importante | Func. | Sim
E5 | R23 | Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | Importante | ÑFunc. | Não

## Sprint BackLog 1
IdRequisito | Sprint backlog 1 | Classificação | Func. ÑFunc. | Pontuação | Autor(es)
R09 | Ajustar página Home - quem somos, contato, financeiro, login e equipe | Essencial | Func. | 3 | Gabriel Augusto
R14 | Tela de simulação financeira | Essencial | Func. | 3 | Gabriel Augusto e Playstexo
Requerir m² do terreno de plantio
Criar botão para limpar a informação inserida
Calcular tipos de planos para comprar o sistema
Ajustar calculo Anual
R11 | Tela de cadastro PF | Essencial | Func. | 8 | Jessica
Criar os campos de Informações Pessoais
Validar CPF
Requerir email
Validar Email
Requerir senha
Validar senha
Definir campos obrigatórios
| Criar campos de Endereço |  |  | 3 | Gabriel Alves
R12 | Tela de login | Essencial | Func.
Validar login
| Botão para entrar na aplicação | Essencial | Func.
Validar senha
R13 | Tela de contato | Essencial | Func.
Ajustar informações da empresa
R19 | Tela inicial do sistema para visualização dos dados, lembretes e eventos registrados (protótipo PPT) | Essencial | Func. | 13 | Giovanni
Exibir gráficos (relação hora-temperatura-sensor)
Exibir lembretes
Exibir eventos
R7 | Modelagem de dados (BD) | Importante | Ñ Func. | 8 | Playstexo e Felipe
| Modelo conceitual | Total | 38 | Feito | 29

## Sprint BackLog2
IdRequisito | Sprint backlog 2 | Classificação | Func. ÑFunc. | Pontuação | Autor(es)
R10 | Home | Essencial | Func. | 3 | Gabriel Augusto
| Briefing |  |  | 2 | Jessica e Felipe
R14 | Tela de simulação financeira | Essencial | Func. | 3 | Gabriel Augusto e Playstexo
Criar botão para limpar a informação inserida
Calcular tipos de planos para comprar o sistema
Ajustar calculo Anual
R7 | Modelagem de dados (BD) | Importante | Ñ Func. | 8 | Felipe e Yudi
1 | Modelo conceitual
1.1 | Tabelas de inteligência da aplicação (espécies pimentas, sensores e eventos)
1.2 | Tabelas de funcionalidade (Cadastro PF (atualizar com os campos que a jessica criou+dt_nasc), cadatro plantio (idcliente), eventos)
1.3 | Revisar a tabela de espécies de pimentas (setar espécie a ser escolhida, data do plantio, quantidade)
1.4 | Definição da funcionlidade da tabela eventos como FK (irá registrar a captura de temperatura e eventuais variações de temperatura)
1.5 | Exclusão da tabela de qualidade de plantio
1.6 | Revisar tabela sensor (retirar campo, nome, hora e incluir data e hora).
R11 | Tela de cadastro PF | Essencial | Func. | 8 | Jéssica
Atualizar tela com desing do home
inserir campo Data nascimento
Adicionar endereço (CEP, rua, numero, cidade, estado)
Ajustar nome (sobrenome)
Ajustar telefones
R13 | Tela de login | Essencial | Func. | 3 | Gabriel Alves
Validar login (email-senha)
| Botão para entrar na aplicação | Essencial | Func.
Validar senha
R19 | Tela inicial do sistema para visualização dos dados, lembretes e eventos registrados (protótipo PPT) | Essencial | Func. | 5 | Giovanni
Rascunho esta feito (TimeLine) melhorar, fazer mais bonito
inserir o menu lateral esquerda (atulização da plantaçãoexistente (update)
R20 | HLD | Desejável | Não.Func | 3 | Felipe
Modelo escadinha - tudo preto
R21 | LLD |  |  | 3 | Giovanni
Teia
| Apresentação dos entregáveis para o Brandão |  |  | 3 | Giovanni, Gabriel Alves
|  | Total | 41 | Feito | 41

## Sprint BackLog 3
IdRequisito | Sprint backlog 3 | Classificação | Func. ÑFunc. | Pontuação | Autor(es)
| Banco de dados | Importante | Func. | 21 | Todos
R6 | Modelo conceitual
R7 | Modelo lógico
1.2 | Aplicar conceitos da aula do dia 10/04 no script e nos modelos
R19 | Modelo de exibição de dados (gráficos), lembretes e eventos registrados (protótipo PPT) | Essencial | Func. | 5 | Giovanni
2 | Rascunho esta feito (TimeLine) melhorar, fazer mais bonito
2.1 | Inserir o menu lateral esquerda (atulização da plantação existente (update)
R18 | Tela inicial Dashboard | Essencial | Func. | 8 | Gabriel Augusto, Yudi e Jéssica
3 | Colocar menu lateral com ícones
3.1 | Pensar na navegação central
|  | Total | 34 | Feito | 34

## Sprint Backlog 4
IdRequisito | Sprint backlog 3 | Classificação | Func. ÑFunc. | Pontuação | Autor(es)
| Banco de dados | Importante | Func. | 8
R6 | Modelo conceitual |  |  |  | Gustavo Yudi, Jéssica Mesalira
R7 | Modelo lógico |  |  |  | Jéssica Mesalira
R8 | Script de criação de tabelas |  |  |  | Gustavo Yudi
| Criar Site |  |  | 13
R09 | Home |  |  |  | Gustavo Yudi
R10 | Tela Sobre |  |  |  | Jéssica Mesalira, Felipe Camargo
R11 | Tela de cadastro de usuário |  |  |  | Jéssica Mesalira
R12 | Tela de login |  |  |  | Gabriel Alves
R13 | Tela de contato |  |  |  | Gustavo Yudi
1 | Comentar site |  |  |  | Jéssica Mesalira, Gabriel Augusto
R14 | Tela de simulação financeira |  |  |  | Gustavo Yudi
R19 | Modelo de exibição de dados (gráficos), lembretes e eventos registrados (protótipo PPT) | Essencial | Func. | 5 | Giovanni
2 | Rascunho esta feito (TimeLine) melhorar, fazer mais bonito
2.1 | Inserir o menu lateral esquerda (atulização da plantação existente (update)
R18 | Tela inicial Dashboard | Essencial | Func. | 8
3 | Colocar menu lateral com ícones |  |  |  | Jéssica Mesalira
3.1 | Colocar gráficos do Chart.js |  |  |  | Gabriel Augusto
|  | Total | 34 | Feito | 34